LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

Họ tên: ……………………………     Mã lớp: ……………………………

Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Ghi cách tính và cách dùng: (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP; dùng làm mức dự báo, không phải cam kết |

Bảng Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn mức đủ người 200 giờ khoảng 5% do Dev C nghỉ 2 ngày; kết hợp với Velocity trung bình 16 SP, nhóm nên dự báo khoảng 15–16 SP và không cam kết vượt mức này.

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Người dùng xe máy điện xem được danh sách trạm sạc kèm giờ còn trống và đặt chỗ trước, nhờ đó chọn được địa điểm sạc thuận tiện mà không phải chờ đợi.

(Lưu ý: bản nháp dựa trên CS01, CS02; hãy đối chiếu với Sprint Goal gốc trong đề.)

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; vừa với dự báo, tổng 11 SP còn dư an toàn so với Velocity 16 SP và Capacity 190 giờ. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Ưu tiên thấp nhất; thêm vào sẽ thành 16 SP, sát mức Velocity trong khi Capacity giảm 5%. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết. |

Task của CS03 (chia thành 2 Task, ước lượng bằng giờ)

| Task | Mô tả | Ước lượng (giờ) | Người làm |
| --- | --- | --- | --- |
| CS03-T1 | Phát triển chức năng chính của CS03 (giao diện và xử lý nghiệp vụ) | 24 | Dev A |
| CS03-T2 | Kiểm thử, sửa lỗi và cập nhật tài liệu cho CS03 | 12 | Dev B |

(Lưu ý: nội dung CS03 chưa hiển thị trong đề, hãy chỉnh mô tả Task cho khớp.)

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

1. So sánh đường thực tế với đường lý tưởng: nếu đường thực tế nằm trên đường lý tưởng và gần như đi ngang trong nhiều ngày, đó là dấu hiệu việc bị chậm hoặc bị chặn; nếu cuối Sprint đường thực tế còn cách xa 0, có rủi ro không đạt Sprint Goal. Cần dẫn ngày và số SP cụ thể từ biểu đồ: Ngày [__] còn [__] SP so với lý tưởng [__] SP.

2. Tại Daily Scrum ngày 7: đề xuất nhóm tập trung hoàn thành các Story ưu tiên cao nhất (CS01, CS02) trước, gỡ vướng cho việc đang bị chặn và hoãn phần ít quan trọng để bảo vệ Sprint Goal.

(Lưu ý: biểu đồ Burndown chưa hiển thị trong đề; hãy điền ngày và số SP thực tế.)